

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 августа 2017 года № 370

**О подготовке программ комплексного развития поселения**

В целях реализации генерального плана поселения МО Мшинское сельское поселение, утверждённого решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения №228 от 23.04.2014 г. в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и представить к утверждению в срок до 15.10.2017 программу комплексного развития социальной инфраструктуры и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мшинское сельское поселение.

Ответственный исполнитель: ведущий специалист по социально-экономическому развитию поселения, разработке и ведению программ в сфере госзакупок Гладышева В.В.

2. Утвердить Графики разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры МО Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

1. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты принятия постановления об утверждении.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мшинского сельского поселения Ю.В.Кандыба

Разослано: в прокуратуру, в дело

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района № 370

«24» августа 2017 г.

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** | 24.08.2017 | **Кандыба Ю.В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 | 25.08.2017 | **Гладышева В.В.** |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 05.09.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | -- | -- | -- |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | -- | -- | -- |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 30.09.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 30.09.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 16.10.2017 |  | **Кандыба Ю.В** |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 03.11.2017 |  | **Алексеев В.В.** |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.11.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 05.11.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.11.2017** |  | **Гладышева В.В.** |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района № 370

«24» августа 2017 г.

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Кандыба Ю.В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 05.09.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | -- |  | -- |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | -- |  | -- |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 30.09.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 30.09.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 16.10.2017 |  | **Кандыба Ю.В** |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 03.11.2017 |  | **Алексеев В.В.** |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 04.11.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 05.11.2017 |  | **Гладышева В.В.** |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.11.2017** |  | **Гладышева В.В.** |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района № 163

«15» августа 2013 г.

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **10.07.2013** | 10.07.2013 | **Кандыба Ю.В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | -- | -- | -- |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | -- | -- | -- |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | июль 2013 | июль 2013 | -- |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | -- | -- | -- |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | -- | -- | -- |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | -- | -- | -- |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | -- | -- | -- |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | -- | -- | **--** |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | -- | -- | **--** |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 25.08.2017 |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 |  |  |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.08.2017 |  |  |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 16.11.17 |  |  |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 03.11.17 |  |  |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 04.11.17 |  |  |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | 05.11.17 |  |  |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 08.11.17 |  |  |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.11.2017** |  |  |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются