

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.03.2022 № 50/МП

О внесении изменений в постановление

администрации Мшинского сельского поселения

Лужского муниципального района от 04 мая 2018 года № 177

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения

в новой редакции»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10.06.2015 № 60 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области», администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 04 мая 2018 года № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения» (далее − Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (приложение к Постановлению) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области привести муниципальные программы в соответствие с настоящим постановлением при уточнении финансовых параметров муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения в сети Интернет <http://мшинское.рф/>.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мшинского сельского поселения О.А. Медведева

Разослано: в прокуратуру, в дело

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мшинского сельского поселения

Лужского муниципального района

от 11.03.2022 №50/МП

(новая редакция)

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Мшинского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) [определяет](consultantplus://offline/ref=FCAE3EC1B363AF92E133F7CCEECD9F91BA910B3B279330745B0A0FED6BC502D0D9ED06642DDC00296D79G) правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа − документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) являются одним из документов, на которых основывается составление проекта бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы/подпрограммы - совокупность социальных и экономических процессов, оптимизируемых соответствующей муниципальной программой/подпрограммой;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (или ожидаемым) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы/подпрограммы - цель, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые (конечные) результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы;

цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

задача муниципальной программы/подпрограммы - способы достижения цели муниципальной программы/подпрограммы;

ожидаемый (конечный) результат муниципальной программы/подпрограммы - характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы), отражающая выгоды от ее реализации, конечные социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

основное мероприятие муниципальной программы - комплекс мероприятий, по составу определяемый ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

проект - региональный проект, приоритетный проект, отраслевой проект, определенный в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08387DA224CCA25E4EB46A214AA480AC4F59CF91FA028D894C7B1E893AA2DB69683015DDH6uFK) Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года N 164 "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области";

отдельное мероприятие (мероприятия) проекта - мероприятие (мероприятия) регионального (приоритетного) проекта, реализация которого с учетом целевой направленности осуществляется в двух и более государственных программах (подпрограммах).

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Мшинского сельского поселения, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее − ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программой (в случае если муниципальной программой предусмотрен соисполнитель). Соисполнителями муниципальной программы могут быть иные распорядители/получатели средств бюджета Мшинского сельского поселения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы (далее − соисполнители).

1.5. Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления Мшинского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы и (или) проектов.

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Мшинского сельского поселения.

1.7. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Мшинского сельского поселения (далее – Стратегия) с учетом документов стратегического планирования Ленинградской области и Российской Федерации. Муниципальные программы также должны учитывать положения плана мероприятий по реализации Стратегии.

1.8. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Мшинского сельского поселения, но не менее чем на три года.

2. Требования к содержанию муниципальной программы,

порядок принятия решения о разработке муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Стратегии, основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований на соответствующий период.

2.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями (в случае если программой предусмотрены соисполнители) в форме проекта постановления администрации Мшинского сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа состоит из проектной и процессной части.

В проектную часть муниципальной программы включаются:

- муниципальные проекты;

- отдельные мероприятия проектов;

- мероприятия, направленные на достижение целей проектов;

- мероприятия по строительству, реконструкции объектов, приобретению объектов;

- инвестиционные проекты;

- мероприятия по созданию и развитию муниципальных информационных систем;

- мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

В процессную часть муниципальной программы включаются:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- предоставление мер социальной поддержки населения;

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

- осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

- обслуживание муниципального долга;

- иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.

2.4. Муниципальная программа содержит:

[паспорт](../../Общий%20отдел/Машбюро/КЭР/Порядок%20разработки%20программ%20редакция%20от%202018%20года.doc#Par210) муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

цель и задачи муниципальной программы;

подпрограммы муниципальной программы (в случае их наличия);

информация о порядке предоставления и распределения субсидий (грантов) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий муниципальной программы. Раздел указывается в случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление таких субсидий;

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. Раздел указывается в случае, если методика оценки муниципальной программы отличается от методики, предусмотренной разделом 6 настоящего порядка.

приложения к муниципальной программе:

а) План мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

б) Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы могут быть предоставлены в описательной части под таблицей в указанном приложении.

в) Сведения о налоговых расходах областного бюджета, направленных на достижение цели муниципальной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Приложение оформляется в случае наличия налоговых расходов при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в случае необходимости может содержать дополнительные разделы и приложения, не предусмотренные настоящим пунктом.

2.5. Цель муниципальной программы.

Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам и целям государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, определяемым в Стратегии, плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мшинского сельского поселения (далее - План реализации Стратегии), документах стратегического планирования Российской Федерации, Ленинградской области, Лужского муниципального района, Мшинского сельского поселения [Указе](consultantplus://offline/ref=92C054EC6A3CCF0A9F58D3945B0DFF00F07A9E02B5CFBBF1D200C0949A29B210F346013662843122BB6925FC13K619K) Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", исходя из положений федеральных законов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области. Допускаются незначительные отклонения в формулировках цели в Стратегии, Плане реализации Стратегии и муниципальной программе, при этом смысл цели не должен изменяться.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели.

Цель следует формулировать исходя из следующих критериев:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели наименованию муниципальной программы и ожидаемым конечным результатам реализации программы).

В формулировке цели должен содержаться социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы.

2.6. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны обеспечивать достижение соответствующей цели.

Наименование задачи муниципальной программы не может дублировать наименование цели.

Допускаются незначительные отклонения в формулировках задач в Стратегии, Плане реализации Стратегии и муниципальной программе, при этом смысл задач не должен изменяться.

2.7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить достижение цели и результаты реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы формулируются с учетом общественно значимых результатов единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации

Оценка достижения ожидаемых (конечных) результатов муниципальной программы осуществляется при помощи целевых показателей (индикаторов).

Целевые показатели (индикаторы) программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программы;

соответствовать плану реализации Стратегии и (или) иным документам стратегического планирования.

Целевые показатели муниципальной программы отражаются в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав программы.

Все цели, задачи муниципальной программы и ее подпрограмм должны быть обеспечены показателями. При этом количество показателей не должно усложнять мониторинг реализации, отчетность и актуализацию муниципальной программы.

Для каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы) рекомендуется выделять не более 2 показателей.

2.8. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы должна содержать укрупненную оценку фактического уровня развития соответствующей сферы муниципального, регионального и общегосударственного масштаба с выявлением основных факторов (как внутренних, так и внешних), обуславливающих текущее положение, а также существующих глобальных тенденций и направлений развития на период реализации муниципальной программы.

При необходимости в данном разделе может быть приведена общая информация о динамике ключевых показателей уровня развития сферы реализации муниципальной программы (на период ее реализации), подкрепляющая выявленные тенденции.

Также в рамках данного раздела должен быть сформирован перечень основных проблем соответствующей сферы, которые необходимо решить в рамках муниципальной программы для достижения цели и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять динамику основных макроэкономических показателей и прогресс в решении основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития по итогам реализации муниципальной программы. При этом должны учитываться параметры прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Ленинградской области, Лужского муниципального района, стратегических документов, действующих в сфере реализации муниципальной программы. Прогнозные данные приводятся на период реализации муниципальной программы.

2.9. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках данного раздела приводится перечень ключевых приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, определенные на федеральном уровне и закрепленный в первую очередь следующими документами: [Указом](consultantplus://offline/ref=A9D3CFDBD1445FBD6FFEAA1D09AED9B709C5C73198B5C0DE9DCBAAF8B245CBFFED95D92A85A95846F37CD24AEBOBnBL) Президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года", Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующей отраслевой стратегией, государственными программами Российской Федерации и Ленинградской области, утвержденными в сфере реализации муниципальной программы, Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области Стратегией.

В отдельных случаях в данном разделе могут быть отражены также цели и приоритеты государственной политики, определенные отдельными решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации с указанием реквизитов соответствующих актов, документов и решений.

При необходимости перечень приоритетов и целей государственной политики может приводиться в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

2.10. Подпрограммы государственной программы содержат следующие разделы:

1) Паспорт подпрограммы (форма 2 приложения 1 к настоящему порядку).

2) Обоснование и характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы.

В данном разделе приводится краткое описание содержания, состава и механизмов реализации (предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) основных мероприятий на весь период реализации муниципальной программы; приводится обоснование необходимости и достаточности предлагаемого комплекса мероприятий и проектов для решения задач подпрограммы.

При описании основные мероприятия и проекты группируются по задачам подпрограммы.

В приложениях к муниципальной программе группировка основных мероприятий, финансирования, налоговых расходов и показателей

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

3.2. До 20 августа года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается менее трех лет, ответственные исполнители направляют главе администрации предложения о продлении срока реализации программы либо о завершении муниципальной программы по окончании срока реализации, либо о завершении муниципальной программы досрочно и (или) разработке новой редакции муниципальной программы.

На основании поступивших предложений глава администрации Мшинского сельского поселения формирует проект перечня муниципальных программ на основании положений Стратегии на соответствующий период и иных документов стратегического планирования Ленинградской области и Российской Федерации.

Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

3.2.1. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ и подпрограмм (при необходимости);

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления социально-экономического развития Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

3.3. Специалист администрации Мшиснкого сельского поселения, выступающий инициатором разработки новой муниципальной программы или новой подпрограммы, направляет до 20 августа года, предшествующего очередному финансовому году, главе администрации служебную записку о включении муниципальной программы/ подпрограммы в Перечень.

Служебная записка должна содержать следующие сведения:

наименование муниципальной программы и подпрограмм в ее составе;

оценку планируемой эффективности муниципальной программы – обоснование необходимости разработки муниципальной программы, учитывая цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития Мшинского сельского поселения, соответствие положениям Стратегии на соответствующий период и иным документам стратегического планирования Мшинского сельского поселения /Лужского муниципального района/Ленинградской области/Российской Федерации;

наименование ответственного исполнителя, исполнителей программы/подпрограммы;

сроки реализации, объемы и источники финансирования муниципальной программы.

Решение о разработке муниципальной программы/подпрограммы принимается при условии возможности и целесообразности устранения выявленных проблем программно-целевыми методами.

3.4. Внесение изменений в перечень муниципальных программ в части новых муниципальных программ осуществляется постановлением администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области до 01 октября года, предшествующего очередному финансовому году, на основании предложений специалистов администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в части ранее предусмотренных перечнем муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, осуществляется постановлением администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района в течение 5 дней с момента принятия решения о бюджете на очередной финансовый год.

В перечень муниципальных программ на очередной финансовый год могут быть внесены изменения в течение финансового года в связи с необходимостью участия в государственных программах, внесения изменений в документы стратегического планирования, по итогам оценки эффективности муниципальных программ за предшествующий период.

После утверждения новой редакции Перечня разработка муниципальной программы/подпрограммы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями (в случае если программой предусмотрены соисполнители) в форме проекта постановления администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

В проекте постановления об утверждении муниципальной программы в строке рассылка указываются: ответственный исполнитель программы, соисполнитель.

3.6. Соисполнители муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) подпрограмм.

В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к проекту муниципальной программы прилагаются замечания соисполнителей.

Ответственный исполнитель направляет проект постановления об утверждении муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями муниципальной программы, на согласование главе администрации. После утверждения проекта постановления администрации Мшинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, представляется ответственным исполнителем в бухгалтерию администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального район Ленинградской области в срок до 15 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.8. Впервые принимаемая муниципальная программа подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение и оценка планируемой эффективности проектов изменений в муниципальные программы не проводится.

Порядок проведения общественного обсуждения проекта постановления об утверждении муниципальной программы (далее – проект):

3.8.1. Общественное обсуждение проекта обеспечивается путем размещения на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района. Участниками общественного обсуждения являются физические, юридические лица, заинтересованные в общественном обсуждении проекта. Срок проведения общественного обсуждения проекта составляет не менее 5 календарных дней.

3.8.2. С целью проведения общественного обсуждения проекта, ответственный исполнитель не менее чем за шесть календарных дней до утверждения проекта постановления осуществляет размещение проекта на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения.

3.8.4. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер, они должны быть рассмотрены ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.

3.8.5. После получения постановления об утверждении муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу) ответственный исполнитель публикует на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области информацию об окончании общественного обсуждения и утверждении постановления.

3.9. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Мшинского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период, Стратегии (Концепции).

3.10. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района не позднее, чем через пять дней с момента принятия решения о бюджете на очередной финансовый год.

3.11. Изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в течение финансового года.

Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения программы в новой редакции не допускается, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие со Стратегией, планом мероприятий по реализации Стратегии или перечнем муниципальных программ Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных изменений.

3.12. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.13. Внесение изменений в параметры муниципальной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете, не допускается.

3.14. Не допускается внесение изменений в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) в отношении текущего периода реализации программы, за исключением приведения в соответствие целевых индикаторов (показателей) программы (подпрограмм) Стратегии, стратегическим документам Ленинградской области или в соответствие с соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Мшинского сельского поселения Ленинградской области.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Мшинского сельского поселения Ленинградской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Мшинского сельского поселения (далее - бюджетные ассигнования), средств федерального и областного бюджетов, иных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов о принятии бюджета Мшинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов Мшинского сельского поселения о внесении изменений бюджет Мшинского сельского поселения в соответствии с Положением о бюджетном процессе.

4.3. Финансирование подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных соответственно для подпрограмм.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

5. Мониторинг, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальных программ

5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы (и подпрограммы) осуществляется в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы (приложение 2) содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Реализация мероприятий муниципальных программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период/решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения на соответствующий финансовый год, не превышающих объемов финансирования, предусмотренных в муниципальных программах, за исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со [статьей 217](consultantplus://offline/ref=7731FAC2DE9E6A6CD313741421F8C36B993689318CBCFA91186BDF8D989B90689E19B718165DV5z0N) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со [статьей 217](consultantplus://offline/ref=7731FAC2DE9E6A6CD313741421F8C36B993689318CBCFA91186BDF8D989B90689E19B718165DV5z0N) Бюджетного кодекса Российской Федерации реализация мероприятий муниципальных программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию сводной бюджетной росписью.

5.2. Координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальных программ по реализации муниципальных программ осуществляет ответственный исполнитель.

5.3. В целях контроля за реализацией муниципальных программ глава администрации осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ осуществляется главой администрации.

5.4. Объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по муниципальной программе на отчетную дату, а также достижение ожидаемых результатов реализации мероприятий.

В целях проведения мониторинга ответственный исполнитель по запросу главы администрации представляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ о результатах, достигнутых за отчетный период, перечень невыполненных в срок мероприятий (с указанием причин), иные сведения, необходимые для проведения мониторинга.

5.6. С целью проведения оценки эффективности муниципальной программы ответственный исполнитель на основании информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы, разрабатывает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее − годовой отчет). Годовой отчет согласовывается с главой администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет представляется в соответствии с формами (приложения 5, 6, 7) и пояснительной запиской, которая содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

информацию о выполнении плана-графика за соответствующий период;

иную информацию.

5.7. Главный бухгалтер до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе администрации информацию об израсходованных за отчетный период бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальных программ в целом и по каждой муниципальной программе и подпрограммам по форме согласно приложению 8 к Порядку.

5.8. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на совете депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района.

5.9. Главный бухгалтер ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях анализа результатов выполнения муниципальных программ по следующим критериям:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

при необходимости − предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется за прошедший год в целом по муниципальным программ, подпрограммам и отдельным мероприятиям в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждаемым администрацией Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района.

5.10. Ответственный исполнитель размещает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района в сети Интернет не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

5.11. По результатам мониторинга и (или) оценки эффективности муниципальной программы администрацией Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя

и участников при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей и участников в процессе ее разработки и внесения проекта постановления об утверждении муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам главы администрации сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме подпрограммы;

подготавливает годовой отчет и представляет его главе администрации.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограмм муниципальной программы;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы главы администрации, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

6.3. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы главы администрации, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

7.2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

7.3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

7.4. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

,где

**** - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

**** - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

*S*

=

*Rф*

*Rп*

/

*S*

=

*Rп*

/

*Rф*

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

**** - достигнутый результат целевого значения показателя;

**** - плановый результат целевого значения показателя;

**** - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).

Сумма весовых значений показателей программы (подпрограммы) должно быть равным 1:

∑Мn=1

Если в муниципальной программе (подпрограмме) не установлено весовое значение показателя (коэффициент значимости показателя), то вес показателя рассчитывается по формуле:

,где

Мn

=

1

*N*

**** - общее число показателей, характеризующих выполнение программы (подпрограммы).

7.5. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность мероприятий программы (подпрограмм) определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) определяется по формуле:

 ,где

**** - индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы);

**** - объем фактического совокупного финансирования мероприятий программы (подпрограммы);

**** - индекс результативности мероприятий программы (подпрограммы);

**** - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий программы (подпрограмм).

7.6. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы (подпрограмм):

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) 0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы (подпрограмм): удовлетворительный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы) Iэ < 0,7, то качественная оценка программы (подпрограмм): уровень эффективности неудовлетворительный.

7.7. Муниципальной программой может быть предусмотрена иная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение 1 к Порядку

(ФОРМА 1)

ПАСПОРТ

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы |  |
| Соисполнитель муниципальной [[1]](#footnote-1)программы |  |
| Участники муниципальной  программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы [[2]](#footnote-2) |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы[[3]](#footnote-3) |  |

(ФОРМА 2)

ПАСПОРТ[[4]](#footnote-4)

подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы [[5]](#footnote-5) |  |

Приложение 2 к [Порядку](../../Общий%20отдел/Машбюро/КЭР/Порядок%20разработки%20программ%20редакция%20от%202018%20года.doc#sub_1000)

(ФОРМА 1)

**План  
мероприятий муниципальной программы  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование программы)

**на период 20\_\_\_-20\_\_ гг.[[6]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств  Исполнители мероприятий |
| всего | в том числе | | | | |
| бюджет Лужского муниципального района (Лужского городского поселения) | бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. *Наименование мероприятия* | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. *Наименование мероприятия* | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. *Наименование мероприятия* | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. *Наименование мероприятия* | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 20\_\_  20\_\_  20\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА 2)

**План  
реализации муниципальной программы  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование программы)

**на период 2022- 20\_\_ гг.[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств  Исполнители мероприятий |
| всего | в том числе | | | | |
| бюджет Лужского муниципального района (Лужского городского поселения) | бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | |
| **Указывается наименование муниципальной программы** | **2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **2022-20\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 2022-20\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 2022-20\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 2022-20\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 2022-20\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Порядку

(ФОРМА)

Прогнозные значения   
показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование программы)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Источник данных/порядок расчета показателя | Значение показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20\_\_ год - отчетный | 20\_\_ год оценка | 20\_\_ год - первый | 20\_\_ год | 20\_\_год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ |
| Цель 1 *(указывается наименование)* | | | | | | | | | | |
| Задача 1 *(указывается наименование)* | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.1 *(указывается наименование)* |  | *Указываются сведения о порядке сбора информации (источник данных) и(или) методике расчета показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2 *(указывается наименование)* |  | *Указываются сведения о порядке сбора информации (источник данных) и(или) методике расчета показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 *(указывается наименование)* | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1 *(указывается наименование)* |  | *Указываются сведения о порядке сбора информации (источник данных) и(или) методике расчета показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.2 *(указывается наименование)* |  | *Указываются сведения о порядке сбора информации (источник данных) и(или) методике расчета показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Порядку

Сведения о налоговых расходах бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования),

направленных на достижение цели муниципальной программы

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей муниципальной программы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) | Размер налогового расхода (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 20\_\_ год - отчетный |  |  |
|  |  |  |  | 20\_\_ год оценка |  |  |
|  |  |  |  | 20\_\_ год - первый |  |  |
|  |  |  |  | 20\_\_ год |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |

Сведения о налоговых расходах формируются по подпрограммам с указанием итоговой суммы во втором столбце [графы 7](#Par17).

Плановые значения [граф 6](#Par16) - [7](#Par17) определяются на основании отчетных данных прошлых лет с учетом изменений (планируемых изменений) налогового законодательства и ожидаемых тенденций изменения численности плательщиков налогов, имеющих право на льготу. [Графы 5](#Par15) - [7](#Par17) заполняются до конца реализации муниципальной программы.

Приложение 5 к Порядку

(ФОРМА)

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования  План на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | | Объем финансирования  Факт за \_\_\_\_ квартал | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | Исполнение, % | |
| Всего | В том числе: | | | | | Всего | В том числе: | | | |  | | В том числе: | | | | | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие |
|  |  | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| Всего по подпрограмме 1 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| Всего по подпрограмме 2 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Итого по программе** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

подпись

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.

2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".

В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.

4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.

5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.

6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)

7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответствия).

Приложение 6 к Порядку

(ФОРМА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование муниципальной программы)  за январь- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года | | | | | | | |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | | |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | |
| Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

подпись

Приложение 7 к Порядку

(ФОРМА)

Отчет о финансировании муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за январь-\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой  (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение  (факт), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет Мшинского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 8 к Порядку  (ФОРМА) | | | |
|  |  | | |
| Отчет  о расходах бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование муниципального образования)  на реализацию муниципальных программ за январь- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года. | | | |
| тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| КЦСР | Наименование муниципальной программы | Ассигнования текущий период (сумма) | Всего выбытий текущий период (сумма) |
|  | Муниципальная программа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | Подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | … |  |  |
|  | Муниципальная программа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | … |  |  |
| **Итого** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Исполнитель | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Строка указывается при наличии соисполнителя при выделении подпрограмм [↑](#footnote-ref-1)
2. Строка указывается при выделении подпрограмм [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если муниципальная программа не содержит налоговых расходов, в строке указывается "налоговые расходы не предусмотрены". [↑](#footnote-ref-3)
4. Паспорт подпрограммы заполняется в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае если муниципальная подпрограмма не содержит налоговых расходов, в графе указывается "налоговые расходы не предусмотрены". [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается период до 2022 года [↑](#footnote-ref-6)
7. Для периода реализации с 2022 года [↑](#footnote-ref-7)