|  |
| --- |
| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2020 год(наименование муниципальной программы) |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
| Количество посещающих библиотеки | чел. | 400 | 400 | 400 | 100% | 100% |  |
| Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | 900 | 900 | 900 | 100% | 100% |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 211 | 200 | 230 | 109% | 115% |  |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 10 | 10 | 12 | 120% | 120% |  |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность сетей ХВС и КНС | чел. | 750 | 750 | 750 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
| Протяженность отремонтированных дорог | км | 3,48 | 3,0 | 3,0 | 86% | 100% |  |
| **«Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых предусматриваются мероприятия по предупреждению ЧС и СБ | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |
| Количество пожарных водоемов, требующих очистки | Ед. | 3 | 3 | 5 | 166% | 166% |  |
|  |
| **«Развитие части территорий Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** |
| Установка и замена фонарей уличного освещения | усл.ед | 85 | 100 | 130 | 152% | 130% |  |
| Благоустройство территории | усл.ед | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |
| **«Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения»** |
| Совершенствование системы муниципальной службы | чел. | 5 | 4 | 4 | 80% | 100% |  |

|  |
| --- |
| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комфортная городская среда в Мшинском сельском поселении» за 2020 год(наименование муниципальной программы) |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и **общественных территорий** | ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Егорова М.С./

 подпись

|  |
| --- |
| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обращение с отходами» за 2020 год(наименование муниципальной программы) |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| Оборудование наземных контейнерных площадок | ед. | 0 | 23 | 23 |  | 100% |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Егорова М.С./

 подпись