|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2017 год(наименование муниципальной программы) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | | |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| Количество посещающих библиотеки | чел. | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 |  |
| Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | 400 | 900 | 900 | 100 | 100 |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 50 | 50 | 284 | 568 | 568 | Увеличение культурно-досуговых мероприятий |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел | 450 | 450 | 450 | 100 | 100 |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 8 | 10 | 10 | 125 | 100 |  |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность сетей ХВС и КНС | чел. | 450 | 750 | 750 | 166 | 100 |  |
| **«Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных дорог | км | 1,87 | 2,67 | 2,67 | 142 | 100 |  |
| **«Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых предусматриваются мероприятия по предупреждению ЧС и СБ | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 |  |
| Количество мероприятий в сфере пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (техобслуживание пожарных сигнализаций, огнетушителей, проверка пож.кранов, обучение) | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  |
| **«Молодежная политика»** | | | | | | | |
| Обеспечение занятости несовершеннолетних подростков | чел | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Программа неэффективна |
| **«Развитие части территорий Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| Ремонт колодцев | усл.ед |  | 6 | 6 |  | 100 |  |
| Благоустройство территории | усл.ед | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Гладышева В.В./

подпись