|  |
| --- |
| **Отчет** |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** |
| **"Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения" за 2020 год** |
|  |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансированияПлан на 2020 год | Объем финансированияФакт за 2020 год | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | **Всего** | В том числе: | **Всего** | В том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |   |
| **1. "Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения"** |  |
| 1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры |   | **8184,2** |   |   | 8184,2 |   | **8184,2** |   |   | 8184,20 |   | **7847,2** |   |   | 7847,2 |   | Мероприятие выполнено.Экономия бюджетных средств.  | 98,0% |
| 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |   | **2862,80** |   | 1 431,40 | 1 431,40 |   | **2862,80** |   | 1 431,40 | 1 431,40 |   | **2862,80** |   | 1 335,40 | 1 431,40 |   |  Экономия бюджетных средств.Деньги возвращены в комитет | 98% |
| **2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения** |   |
| 2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек |   | **1039,00** |   |   | 1039,00 |   | **1039,00** |   |   | 1039,00 |   | **921,0** |   |   | 921,0 |   | Мероприятие выполнено | 98,0% |
| **3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры** |   |
| 3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры |   | **315,80** |   | 300,00 | 15,80 |   | **315,8** |   | 300,00 | 15,8 |   | **315,8** |   | 300,00 | 15,8 |   |  Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **4. Организация и проведение культурно\_-массовых мероприятий** |   |
| 4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий |   | **550,00** |   |   | 550,00 |   | **550,00** |   |   | 550,00 |   | **315,00** |   |   | 315,00 |   | Мероприятие выполнено | 95,0% |
| **5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований** |  |
| 5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании |   | **0,00** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |  |
| **1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения** |  |
| 1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения |   | **1104,40** |   |  927,7 | 176,7 |   | **1104,40** |   |  927,7 | 176,70 |   | **1104,40** |   |  927,7 | 176,7 |   | Мероприятие выполнено | 100% |
|   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области"** |   |
| 2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений |   | **8155,0** |   |  7583,5 | 571,50 |   | **8155,0** |   |  7583,5 | 571,50 |  | **8155,0** |   |  7583,5 | 571,50 |   |  | 100% |
| 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) |   | **7 798,6** |   | 7350,9 | 150,0 |   | **7 798,6** |   | 7350,9 | 150,0 |   | **7 798,6** |   | 7350,9 | 150,0 |   |  | 100 % |
| **3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения** |   |
| 3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения |   | **1 272,30** |   |  1068,3 | 204,00 |   | **1 272,30** |   |  1068,3 | 204,00 |   | **1 272,30** |   |  1068,3 | 204,00 |   | Мероприятие выполнено | 100% |
| **4. Озеленение и благоустройство территории** |   |
| 4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений |   | **6834** |   |   | 6834 |   | **6834** |   |   | 6834 |   | **5418,5** |   |   | 5418,5 |   | Мероприятие выполнено | 95% |
| **5. Организация и содержание мест захоронения** |   |
| 5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения |   | **500,00** |   |   | 485,00 |   | **500,00** |   |   | 500,00 |   | **485,00** |   |   | 485,00 |   | Мероприятие не выполнено.  | 98% |
| **6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов** |   |
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы |   |  |   |   |   |   | **0,00** |   |   |   |   | **0,00** |   |   | 0,00 |   |   |   |
|  |   |
|   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |  |
| **1. Содержание автомобильных дорог** |  |
| 1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения  |   | **1 267,7** |   |   | 1267,7 |   | **1 267,7** |   |   | 1 267,7 |   | **505,4** |   |   | 505,4 |   | Экономия бюджетных средств  | 66,3% |
| **2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»**  |   |
| 2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |   | **929,4** |   |   | 929,4 |   | **929,4** |   |   | 929,4 |   | **792,5** |   |   | 792,5 |   | мероприятие выполнено  | 97% |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |   | **18616,20** |   | 15637,2 | 2979 |   | **18616,20** |   | 15637,2 | 2979 |   | **18616,20** |   | 15637,2 | 2979 |   | мероприятие выполнено | 100,0% |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения |   |
| 3.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** |  |
| **1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий** |  |
| Расходы на мероприятия по предупреждению и лиувидации последствий ЧС и стихийных бедствий |  | **10,00** |  |  | **10,00** |  | **10,00** |  |  | **10,00** |  | **10,00** |  |  | **10,00** |  | Мероприятие выполнено | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** |  |
| 2.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |   | **10,00** |   |   | 10,00 |   | **10,00** |   |   | 10,00 |   | **10,00** |   |   | 10,00 |   | Мероприятие выполнено |  |
| **3. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения** |  |
| 3.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений  |   | **450,00** |   |   | 450,00 |   | **450,00** |   |   | 450,00 |   | **449,25** |   |   | 449,25 |   | Мероприятие выполнено | 99,8% |
| 4. Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика террориззма |
| 4.1. Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма |   | **4,00** |   |   | 4,00 |   | **4,00** |   |   | 4,00 |   | **4,00** |   |   | 4,00 |   | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 5. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском СП |   |
| 5.1. Расходы на обеспечение противопожарной безопасноссти на землях сельскохозяйственного назначения |   | **20,00** |   |   | 20,00 |   | **20,00** |   |   | 20,00 |   | **20,00** |   |   | 20,00 |   | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **Итого по 4 Подпрограме** |  | **494,00** | **0,00** | **0,00** | **494,00** | **0,00** | **494,00** | **0,00** | **0,00** | **494,00** | **0,00** | **493,25** | **0,00** | **0,00** | **493,25** |  |  | 99,8% |
| **Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения»** |   |
| 2. Расходы на реализацию областного закона от28.12.2018 №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участи населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО |   | **853,10** |   |  716,6 | 136,5 |  | **853,10** |   |  716,6 | 136,5 |  | **853,10** |   |  716,6 | 136,5 |  | Мероприятие выполнено | 100% |
| 3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |   | **1 272,30** |   |  1068,3 | 204,00 |   | **1 272,30** |   |  1068,3 | 204,00 |   | **1 272,30** |   |  1068,3 | 204,00 | **1 272,30** | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 4. Формирование комфортной городской среды |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы администрации Мшинского сельского поселения»** |  |
| 1. Совершенствование системы муниципальной службы |   | **198** |   |   | 198 |   | **198** |   |   | 198 |   | **174,2** |   |   | 174,2 |   | Обучение перенесли на 2021 год | 85% |
| **Отчет** |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** |
| **"Комфортная городская среда" за 2020 год** |
|  |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансированияПлан на 2020 год | Объем финансированияФакт за 2020 год | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | **Всего** | В том числе: | **Всего** | В том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |   |
|  |  |
| Благоустройво дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |   | **4152,10** | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 |   | **4152,10** | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 |   | **4152,10** | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 |   | Мероприятие выполнено.  | 100% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **4152,10** | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 |   | **4152,10** | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 |   | **4152,10** | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 |  |  | 100% |

|  |
| --- |
| **Отчет** |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** |
| **"Обращение с отходами" за 2019 год** |
|  |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансированияПлан на 2019 год | Объем финансированияФакт за 2019 год | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | **Всего** | В том числе: | **Всего** | В том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |   |
|  |  |
| Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |   | **5 165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |   | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |   | 5165,8 |  | 4804,2 | 361,6 |   | Мероприятие выполнено.  | 100,0% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **1 991,05** |  | 4804,2 | 361,6 | **0,00** | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 | **0,00** | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  |  | **100,0%** |