|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения" за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | | | Соисполнитель/участник мероприятия | | Объем финансирования План на 2020 год | | | | | | | | | | Объем финансирования Факт за 2020 год | | | | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | Исполнение, % | |
| **Всего** | | В том числе: | | | | | | | | **Всего** | | В том числе: | | | | | | | **Всего** | | В том числе: | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | | Местный бюджет | | | Прочие | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие | |
| 1 | | | 2 | | **3** | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | **8** | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | **13** | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| **Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1. "Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | | |  | | **8184,2** | |  | |  | | 8184,2 | |  | | **8184,2** | |  |  | | 8184,20 | | |  | **7847,2** | |  | |  | | 7847,2 | |  | | Мероприятие выполнено.Экономия бюджетных средств. | | 98,0% | |
| 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | | |  | | **2862,80** | |  | | 1 431,40 | | 1 431,40 | |  | | **2862,80** | |  | 1 431,40 | | 1 431,40 | | |  | **2862,80** | |  | | 1 335,40 | | 1 431,40 | |  | | Экономия бюджетных средств.Деньги возвращены в комитет | | 98% | |
| **2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | | |  | | **1039,00** | |  | |  | | 1039,00 | |  | | **1039,00** | |  |  | | 1039,00 | | |  | **921,0** | |  | |  | | 921,0 | |  | | Мероприятие выполнено | | 98,0% | |
| **3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры | | |  | | **315,80** | |  | | 300,00 | | 15,80 | |  | | **315,8** | |  | 300,00 | | 15,8 | | |  | **315,8** | |  | | 300,00 | | 15,8 | |  | | Мероприятие выполнено | | 100,0% | |
| **4. Организация и проведение культурно\_-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | | |  | | **550,00** | |  | |  | | 550,00 | |  | | **550,00** | |  |  | | 550,00 | | |  | **315,00** | |  | |  | | 315,00 | |  | | Мероприятие выполнено | | 95,0% | |
| **5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | | |  | | **0,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | | |  | | **1104,40** | |  | | 927,7 | | 176,7 | |  | | **1104,40** | |  | 927,7 | | 176,70 | | |  | **1104,40** | |  | | 927,7 | | 176,7 | |  | | Мероприятие выполнено | | 100% | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области  «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений | | |  | | **8155,0** | |  | | 7583,5 | | 571,50 | |  | | **8155,0** | |  | 7583,5 | | 571,50 | | |  | **8155,0** | |  | | 7583,5 | | 571,50 | |  | |  | | 100% | |
| 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) | | |  | | **7 798,6** | |  | | 7350,9 | | 150,0 | |  | | **7 798,6** | |  | 7350,9 | | 150,0 | | |  | **7 798,6** | |  | | 7350,9 | | 150,0 | |  | |  | | 100 % | |
| **3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | | |  | | **1 272,30** | |  | | 1068,3 | | 204,00 | |  | | **1 272,30** | |  | 1068,3 | | 204,00 | | |  | **1 272,30** | |  | | 1068,3 | | 204,00 | |  | | Мероприятие выполнено | | 100% | |
| **4. Озеленение и благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | | |  | | **6834** | |  | |  | | 6834 | |  | | **6834** | |  |  | | 6834 | | |  | **5418,5** | |  | |  | | 5418,5 | |  | | Мероприятие выполнено | | 95% | |
| **5. Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | | |  | | **500,00** | |  | |  | | 485,00 | |  | | **500,00** | |  |  | | 500,00 | | |  | **485,00** | |  | |  | | 485,00 | |  | | Мероприятие не выполнено. | | 98% | |
| **6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0,00** | |  |  | |  | | |  | **0,00** | |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1. Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | | |  | | **1 267,7** | |  | |  | | 1267,7 | |  | | **1 267,7** | |  |  | | 1 267,7 | | |  | **505,4** | |  | |  | | 505,4 | |  | | Экономия бюджетных средств | | 66,3% | |
| **2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |  | | **929,4** | |  | |  | | 929,4 | |  | | **929,4** | |  |  | | 929,4 | | |  | **792,5** | |  | |  | | 792,5 | |  | | мероприятие выполнено | | 97% | |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |  | | **18616,20** | |  | | 15637,2 | | 2979 | |  | | **18616,20** | |  | 15637,2 | | 2979 | | |  | **18616,20** | |  | | 15637,2 | | 2979 | |  | | мероприятие выполнено | | 100,0% | |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Расходы на мероприятия по предупреждению и лиувидации последствий ЧС и стихийных бедствий | | |  | | **10,00** | |  | |  | | **10,00** | |  | | **10,00** | |  |  | | **10,00** | | |  | **10,00** | |  | |  | | **10,00** | |  | | Мероприятие выполнено | | **100,0%** | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | | |  | | **10,00** | |  | |  | | 10,00 | |  | | **10,00** | |  |  | | 10,00 | | |  | **10,00** | |  | |  | | 10,00 | |  | | Мероприятие выполнено | |  | |
| **3. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | | |  | | **450,00** | |  | |  | | 450,00 | |  | | **450,00** | |  |  | | 450,00 | | |  | **449,25** | |  | |  | | 449,25 | |  | | Мероприятие выполнено | | 99,8% | |
| 4. Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика террориззма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма | | |  | | **4,00** | |  | |  | | 4,00 | |  | | **4,00** | |  |  | | 4,00 | | |  | **4,00** | |  | |  | | 4,00 | |  | | Мероприятие выполнено | | 100,0% | |
| 5. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском СП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5.1. Расходы на обеспечение противопожарной безопасноссти на землях сельскохозяйственного назначения | | |  | | **20,00** | |  | |  | | 20,00 | |  | | **20,00** | |  |  | | 20,00 | | |  | **20,00** | |  | |  | | 20,00 | |  | | Мероприятие выполнено | | 100,0% | |
| **Итого по 4 Подпрограме** | | |  | | **494,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **494,00** | | **0,00** | | **494,00** | | **0,00** | **0,00** | | **494,00** | | | **0,00** | **493,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **493,25** | |  | |  | | 99,8% | |
| **Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Расходы на реализацию областного закона от28.12.2018 №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участи населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО | | |  | | **853,10** | |  | | 716,6 | | 136,5 | |  | | **853,10** | |  | 716,6 | | 136,5 | | |  | **853,10** | |  | | 716,6 | | 136,5 | |  | | Мероприятие выполнено | | 100% | |
| 3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | | |  | | **1 272,30** | |  | | 1068,3 | | 204,00 | |  | | **1 272,30** | |  | 1068,3 | | 204,00 | | |  | **1 272,30** | |  | | 1068,3 | | 204,00 | | **1 272,30** | | Мероприятие выполнено | | 100,0% | |
| 4. Формирование комфортной городской среды | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы администрации Мшинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Совершенствование системы муниципальной службы | | |  | | **198** | |  | |  | | 198 | |  | | **198** | |  |  | | 198 | | |  | **174,2** | |  | |  | | 174,2 | |  | | Обучение перенесли на 2021 год | | 85% | |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Комфортная городская среда" за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2020 год | | | | | | | | | | Объем финансирования Факт за 2020 год | | | | | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | Исполнение, % | |
| **Всего** | | В том числе: | | | | | | | | **Всего** | | В том числе: | | | | | | | | **Всего** | | | В том числе: | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | Прочие | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие | |
| 1 | | 2 | **3** | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | **8** | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | **13** | | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Благоустройво дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | |  | **4152,10** | | 1151,00 | | 2336,00 | | 665.10 | |  | | **4152,10** | | 1151,00 | | 2336,00 | | | 665.10 | |  | **4152,10** | | | 1151,00 | | 2336,00 | | 665.10 | |  | | Мероприятие выполнено. | | 100% | |
| **Итого по 1 Подпрограмме** | |  | **4152,10** | | 1151,00 | | 2336,00 | | 665.10 | |  | | **4152,10** | | 1151,00 | | 2336,00 | | | 665.10 | |  | **4152,10** | | | 1151,00 | | 2336,00 | | 665.10 | |  | |  | | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Обращение с отходами" за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год | | | | | Объем финансирования Факт за 2019 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | **5 165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  | 5165,8 |  | 4804,2 | 361,6 |  | Мероприятие выполнено. | 100,0% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **1 991,05** |  | 4804,2 | 361,6 | **0,00** | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 | **0,00** | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  |  | **100,0%** |