## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Мшинскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт и замена светильников уличного освещения (деревни Большая Дивенка, Низовская, Тозырево, Низовка) | 20 светильников | 0 | 99000 | 89100 | 9900 | 99000 | 89100 | 9900 | 99000 | 89100 | 9900 | 0
Приобретение контейнеров для сбора ТБО (д. Низовская) | 3 шт | 0 | 99000 | 89100 | 9900 | 99000 | 89100 | 9900 | 99000 | 89100 | 9900 | 0
Приобретение щебня для организации контейнерных площадок | 56 кбм | 0 | 50000 | 39150 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39150
Итого |  | 0 | 248000 | 217350 | 30650 | 198000 | 178200 | 19800 | 198000 | 178200 | 19800 | 39150
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого" | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Глава администрации |  | Ю.В.Кандыба | [5 empty] | _____________ |  | Бурак Л.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
главный бухгалтер |  |  |  | С.У.Шведова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Гладышева В.В. Тел.8-9218872964 | [7 empty] | 01.10.2016 года