|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения" за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год | | | | | Объем финансирования Факт за 2019 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. "Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры |  | **7 213,89** |  |  | 7 213,89 |  | **7 213,89** |  |  | 7 213,89 |  | **7 184,89** |  |  | 7 184,89 |  | Мероприятие выполнено. | 100,0% |
| 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  | **2 526,00** |  | 1 263,00 | 1 263,00 |  | **2 526,00** |  | 1 263,00 | 1 263,00 |  | **2 526,00** |  | 1 263,00 | 1 263,00 |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств | 100,0% |
| **2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек |  | **883,70** |  |  | 883,70 |  | **883,70** |  |  | 883,70 |  | **883,73** |  |  | 883,73 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  | **532,00** |  |  | 532,00 |  | **532,00** |  |  | 532,00 |  | **400,00** |  |  | 400,00 |  | Мероприятие выполнено | 75,2% |
| 3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры |  | **8 084,30** |  | 7 254,20 | 830,10 |  | **8 084,30** |  | 7 254,20 | 830,10 |  | **8 083,94** |  | 7 254,20 | 829,74 |  |  | 100,0% |
| **4. Организация и проведение культурно\_-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий |  | **485,00** |  |  | 485,00 |  | **485,00** |  |  | 485,00 |  | **485,00** |  |  | 485,00 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **19 724,89** | **0,00** | **8 517,20** | **11 207,69** | **0,00** | **19 724,89** | **0,00** | **8 517,20** | **11 207,69** |  | **19 563,56** | **0,00** | **8 517,20** | **11 046,36** |  |  | **99,2%** |
| **Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения |  | **84,00** |  |  | 84,00 |  | **84,00** |  |  | 84,00 |  | **83,43** |  |  | 83,43 |  | Мероприятие выполнено | 99,3% |
| 1.2.. Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения |  | **100,00** |  |  | 100,00 |  | **113,49** |  |  | 100,00 |  | **99,63** |  |  | 99,63 |  | неисполнение связано с необходимостью корректировки сметной документации, таким образом объем работ был выполнен в меньших объемах | 87,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области  «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений |  | **1 487,70** |  |  | 1 487,70 |  | **1 487,70** |  |  | 1 487,70 |  | **331,55** |  |  | 331,55 |  | неисполнение связано с тем, что дейстие договора перенесено на 2020 год по строительству газопроводов вводов в п.Красный Маяк | 22,3% |
| 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | **7 760,50** |  | 7 037,10 | 723,40 |  | **7 760,50** |  | 7 037,10 | 723,40 |  | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  | неисполнение связано с тем, что рассторгнут контракт, финансирование и проведение конкурсных процедур перенесены на 2020 год | 0,0% |
| **3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения |  | **1 990,00** |  |  | 1 990,00 |  | **1 990,00** |  |  | 1 990,00 |  | **1 840,88** |  |  | 1 840,88 |  | Мероприятие выполнено | 92,5% |
| **4. Озеленение и благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений |  | **3 457,64** |  |  | 3 457,64 |  | **3 457,64** |  |  | 3 457,64 |  | **2 987,47** |  |  | 2 987,47 |  | Мероприятие выполнено | 86,4% |
| **5. Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения |  | **230,00** |  |  | 230,00 |  | **230,00** |  |  | 230,00 |  | **220,00** |  |  | 220,00 |  | Мероприятие не выполнено. | 95,7% |
| **6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | **64,00** |  |  | 64,00 |  | **64,00** |  |  | 64,00 |  | **28,24** |  |  | 28,24 |  | неисполнение связано с тем, что мероприятия перенесены на 2019 год в связи с необходимостью корректировки сметной документации | 44,1% |
| Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по 2 Подпрограмме** |  | **15 173,84** | **0,00** | **7 037,10** | **8 136,74** | **0,00** | **15 173,84** | **0,00** | **7 037,10** | **8 136,74** | **0,00** | **5 591,20** | **0,00** | **0,00** | **5 591,20** |  |  | **36,8%** |
| **Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения |  | **1 567,63** |  |  | 1 567,63 |  | **1 567,63** |  |  | 1 567,63 |  | **1 039,59** |  |  | 1 039,59 |  | Неисполнение связано с тем, что были запланированы мероприятия по расчистке снега | 66,3% |
| **2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | **2 917,98** |  |  | 2 917,98 |  | **2 917,98** |  |  | 2 917,98 |  | **2 356,65** |  |  | 2 356,65 |  | Неисполнение связано с тем, что мероприятия частично перенесены на 2020 год | 80,8% |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | **2 018,10** |  | 1 346,70 | 671,40 |  | **2 018,10** |  | 1 346,70 | 671,40 |  | **2 018,10** |  | 1 346,70 | 671,40 |  | мероприятие выполнено | 100,0% |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |  | **200,00** |  |  | 200,00 |  | **200,00** |  |  | 200,00 |  | **199,00** |  |  | 199,00 |  |  |  |
| **Итого по 3 Подпрограмме** |  | **6 703,71** |  | **1 346,70** | **5 357,01** | **0,00** | **6 703,71** | **0,00** | **1 346,70** | **5 357,01** | **0,00** | **5 613,34** | **0,00** | **1 346,70** | **4 266,64** |  |  | **83,7%** |
| **Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расходы на мероприятия по предупреждению и лиувидации последствий ЧС и стихийных бедствий |  | **10,00** |  |  | **10,00** |  | **10,00** |  |  | **10,00** |  | **10,00** |  |  | **10,00** |  | Мероприятие выполнено | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | **10,00** |  |  | 10,00 |  | **10,00** |  |  | 10,00 |  | **10,00** |  |  | 10,00 |  | Мероприятие выполнено |  |
| **3. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений |  | **450,00** |  |  | 450,00 |  | **450,00** |  |  | 450,00 |  | **449,25** |  |  | 449,25 |  | Мероприятие выполнено | 99,8% |
| 4. Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика террориззма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма |  | **4,00** |  |  | 4,00 |  | **4,00** |  |  | 4,00 |  | **4,00** |  |  | 4,00 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 5. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском СП | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Расходы на обеспечение противопожарной безопасноссти на землях сельскохозяйственного назначения |  | **20,00** |  |  | 20,00 |  | **20,00** |  |  | 20,00 |  | **20,00** |  |  | 20,00 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **Итого по 4 Подпрограме** |  | **494,00** | **0,00** | **0,00** | **494,00** | **0,00** | **494,00** | **0,00** | **0,00** | **494,00** | **0,00** | **493,25** | **0,00** | **0,00** | **493,25** |  |  | 99,8% |
| **Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Расходы на реализацию областного закона от28.12.2018 №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участи населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО |  | **1 042,00** |  | 732,00 | 300,00 | 10,00 | **1 042,00** |  | 732,00 | 300,00 | 10,00 | **1 015,11** |  | 732,00 | 283,11 | 10,00 | Мероприятие выполнено | 97,4% |
| 3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  | **1 123,80** |  | 1 028,80 | 80,00 | 15,00 | **1 123,80** |  | 1 028,80 | 80,00 | 15,00 | **1 123,80** |  | 1 028,80 | 80,00 | 15,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 4. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по 6 Подпрограме** |  | **2 165,80** | **0,00** | **1 760,80** | **380,00** | **25,00** | **2 165,80** | **0,00** | **1 760,80** | **380,00** | **25,00** | **2 138,91** | **0,00** | **1 760,80** | **363,11** | **25,00** |  | **98,8%** |
| **Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы администрации Мшинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Совершенствование системы муниципальной службы |  | **95,50** |  |  | 95,50 |  | **95,50** |  |  | 95,50 |  | **41,50** |  |  | 41,50 |  | Обучение перенесли на 2020 год | 43,5% |
| **Итого по7 Подпрограме** |  | **95,50** | **0,00** | **0,00** | **95,50** | **0,00** | **95,50** | **0,00** | **0,00** | **95,50** | **0,00** | **41,50** | **0,00** | **0,00** | **41,50** |  |  | 43,5% |
| Итого по Программе: |  | **44 358,00** | **0,00** | **18 661,80** | **25 670,94** | **25,00** | **44 357,74** | **0,00** | **18 661,80** | **25 670,94** | **25,00** | **33 442,55** | **0,00** | **11 624,70** | **21 802,06** | 25,00 |  | **75,4%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Комфортная городская среда" за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год | | | | | Объем финансирования Факт за 2019 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благоустройво дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  | **2 000,00** | 528,00 | 972,00 | 500,00 |  | **2 000,00** | 528,00 | 972,00 | 491,05 |  | 1 991,05 | 528,00 | 972,00 | 491,05 |  | Мероприятие выполнено. | 99,6% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **1 991,05** | **528,00** | **972,00** | **491,05** | **0,00** | **1 991,05** | **528,00** | **972,00** | **491,05** | **0,00** | **1 991,05** | **528,00** | **972,00** | **491,05** |  |  | **99,6%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Обращение с отходами" за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год | | | | | Объем финансирования Факт за 2019 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | **5 165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  | 5165,8 |  | 4804,2 | 361,6 |  | Мероприятие выполнено. | 100,0% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **1 991,05** |  | 4804,2 | 361,6 | **0,00** | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 | **0,00** | **5165,8** |  | 4804,2 | 361,6 |  |  | **100,0%** |